## Sheet1
普美生物代测服务项目进程记录表
项目编号： PM-DT-YYYYMMDD-XXX
客户名称： [填写客户单位全称]
代理商/对接人： [如有]
区域经理： [负责该客户的销售]
代测项目管理员： [姓名]
合同签订日期： YYYY-MM-DD
约定交付日期： YYYY-MM-DD
第一阶段：项目启动与样本接收
日期 | 关键进程 | 操作人 | 记录详情/关键事实 | 相关文档索引 | 状态
YYYY-MM-DD | 合同与信息表接收 | PM | 已收到客户签署的《代测服务合同》及《样本信息表》电子版，已核对关键信息（样本数量、实验类型）。 | 合同编号：XXX； 信息表编号：XXX | ✅ 完成
YYYY-MM-DD | 样本实物接收 | PM/接收员 | 样本包裹送达。开箱核对：样本数量 [X] 份，包装 [完好/破损]，冰袋状态 [已融化/完好]。与《样本信息表》初步比对 [一致/存在差异：具体说明]。 | 样本签收单； 现场照片（如有异常） | ✅ 完成
YYYY-MM-DD | 样本信息确认与移交 | PM | 已与客户书面确认样本信息 [或：已就XX差异与客户沟通，客户确认按XX执行]。生成《样本接收确认单》，扫描归档。样本及完整资料已移交给研发部 [接收人：姓名]。 | 《样本接收确认单》编号：XXX； 移交记录邮件/签字 | ✅ 完成
第二阶段：实验执行与过程跟踪
日期 | 关键进程 | 操作人 | 记录详情/关键事实 | 相关文档索引 | 状态
YYYY-MM-DD | 项目启动会 | PM/研发负责人 | 与研发团队 [姓名] 沟通项目要点、技术细节及交付要求。 | 会议纪要 | ✅ 完成
YYYY-MM-DD | 实验开始 | 研发部 | 实验正式启动。备注：使用仪器 [编号]，主要试剂批次 [号]。 | 实验室原始记录链接/编号 | 🔄 进行中
YYYY-MM-DD | 过程异常反馈 | 研发部 -> PM | 反馈：[例如：样本X浓度过低，超出标准曲线范围；或对照异常等]。 | 内部沟通邮件/报告 | ⚠️ 待处理
YYYY-MM-DD | 异常处理方案确认 | PM -> 客户 | 已就上述异常联系客户 [联系人]，提供方案 [例如：建议稀释后重测/建议补充样本]，客户于 [时间] 确认接受方案 [方案内容]。 | 客户确认邮件/聊天记录 | ✅ 完成
YYYY-MM-DD | 补充实验完成 | 研发部 | 按约定方案完成补充实验，结果 [符合预期/仍存在XX问题]。 | 补充实验数据 | ✅ 完成
第三阶段：结果交付与项目收尾
日期 | 关键进程 | 操作人 | 记录详情/关键事实 | 相关文档索引 | 状态
YYYY-MM-DD | 原始数据生成 | 研发部 | 全部实验完成，原始数据已提交至PM。数据存储路径：[服务器路径/编号]。 | 数据包文件清单 | ✅ 完成
YYYY-MM-DD | 报告撰写与审核 | PM/技术审核 | 已基于原始数据生成初步报告，经技术负责人 [姓名] 审核 [通过/提出修改意见]。 | 报告审核记录 | 🔄 进行中
YYYY-MM-DD | 最终报告交付 | PM -> 客户 | 已将最终版报告 [报告编号] 通过 [邮箱/云链接] 发送给客户 [联系人及邮箱]，并通知区域经理。 | 交付确认邮件 | ✅ 完成
YYYY-MM-DD | 客户确认接收 | 客户/区域经理 | 客户已确认收到报告，[无异议/提出XX疑问]。 | 客户确认邮件/聊天记录 | ✅ 完成
YYYY-MM-DD | 项目文档归档 | PM | 本项目所有文档（合同、表单、记录、数据、报告、沟通纪要）已按规范整理，完成电子与纸质归档。归档编号：[XXX]。 | 归档清单 | ✅ 完成
YYYY-MM-DD | 费用结算完成 | 财务/区域经理 | 本项目尾款已结清，发票已开具并送达。 | 结算凭证编号 | ✅ 完成
填表说明与制度要求：
实时记录：本表由代测项目管理员负责维护，务必在每项关键进程发生后24小时内更新，确保记录与事实同步。
客观事实：“记录详情”栏应只记录客观事实、具体数据、沟通结论和解决方案，避免主观猜测和情绪化描述。
证据索引：“相关文档索引”栏必须填写，确保每一条记录都可追溯至原始邮件、文件或系统记录，形成完整证据链。
状态同步：及时更新“状态”，便于所有项目相关方快速了解项目进展。
保密义务：本表包含客户敏感信息与实验数据，仅限项目相关授权人员查阅，严禁外泄。
审批： ____________________ （研发部或上级主管）
日期： YYYY-MM-DD